## Sheet1
Програма за рамномерен регионален развој 2020
Проекти за развој на планските региони
Статус на реализација
Плански регион:
Ред.бр | Проект | Приоритет (од апликација | Износ на Договор со БРР (средства за реализација) | Средства за менаџирање | Износ на Договор со економски оператор | % од Програмата | Кофинансирање |  | Прва времена ситуација | Рок за реализација | Статус | Дополнителен рок | Забелешка
1 | Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион | 1 | 8648649 | 216091 | 7789871 | 73.46 | 2067432 | 26.54% |  | 2020-11-20 | во тек на градба | 6 месеци
2 | Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5 | 2 | 50182246 | 983909 |  | 96.62 | 1752237 | 3.38%
Активност 1 | Довршен и ставен во функција видиковец/тераса од 364м2 на хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот спортски центар во Куманово |  |  |  | 743000 | [5 empty] | поништен договор | 8 месеци
Активност 2 | Реконструрани 3.530м2 кров на спортска сала, во рамки на регионалниот спортски центар – Куманово |  |  |  | тендерска постапка е во тек | [6 empty] | 8 месеци | тендерска постапка е во тек
Активност 3 | Изграден локален пат во село Младо Нагоричане маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане во должина од 645метри |  |  |  | 5022730 |  |  |  |  | 2020-11-30 | во тек | 8 месеци
Активност 4 | Изграден патен правец во с.Псача (делница Старо школо - Дамјанска маала), општина Ранковце во должина од 1 километар |  |  |  | 4947924 |  |  |  |  | 2020-11-30 | во тек | 8 месеци
Активност 5 | Изградени патеки за пешаци долж главната улица во Крива Паланка од десната страна почнувајќи од влезот на градот до Стара чаршија во должина од 2.240,74метри |  |  |  | 9431988 |  |  |  |  | 2020-11-30 | завршен проект | 8 месеци
Активност 6 | Реконструираниот патен правец од регионален пат 1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во должина од 928,52 метри, општина Кратово |  |  |  | 4678122 |  |  |  |  | 2020-11-30 | завршен проект | 8 месеци
% од Програмата: Внесете го бараниот % од Формуларот за аплицирање
Износ на Договор со економски оператор: Доколку има повеќе економски оператори додадете редови во табелата
Кофинансирање: Во првата графа запишете го износот во денари, во втората % од Формуларот за аплиирање
Прва времена ситуација: доколку има. Во случај да има повеќе од една, да се додадат редови во табелата
Во дополнителен рок наведете го рокот потребен за реализација доколку поради оправдани причини се доцни со реализација на проектните активности
Во Sheet2, да се пополнат податоци за проекти од 2019, но само во случај доколку сеуште не се комплетно завршени.

## Sheet2
Програма за рамномерен регионален развој 2019
Проекти за развој на планските региони
Статус на реализација
Плански регион:
Ред.бр | Проект | Приоритет (од апликација | Износ на Договор со БРР (средства за реализација) | Средства за менаџирање | Износ на Договор со економски оператор | % од Програмата | Кофинансирање |  | Прва времена ситуација | Рок за реализација | Статус | Дополнителен рок | Забелешка
1 | Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово | 4 | 5049326 | 128528 | 5477913 | 79.63 | 1494547 | 20.67% |  | 2019-11-30 | во тек | до 31.05.2021
2 | Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско - Рекреативен Центар, Куманово | 5 | 5200895 | 0 | 5126368 | 100 |  | 0% |  | 2020-11-30 | во тек | до 31.03.2021
3
4
5
6
7
8
9
10